## Slide 1
LINKEDIN LIVE · PROJECT MANAGEMENT PRODIGY
Behind the Scenes of
Data Center Project
Mastering Control, Management, and Continuous Monitoring from Ground to Cloud
Jumat, 18 September 2026 · 20.00 WIB
DIBAWAKAN OLEH
Masron Hutabalian
Abdul Kausar
SCHEDULE
KNOWLEDGE
Notes: PEMBICARA: MASRON & ABDUL · V2-01 · build 1/1 · waktu scene 0:30
(Masron) Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Terima kasih kepada Project Management Prodigy atas kesempatannya, dan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung.
Saya Masron Hutabalian, dan malam ini saya bersama rekan saya, Abdul Kausar.
TRANSISI
(Langsung lanjut ke agenda.)

## Slide 2
Satu jam, tiga bagian
±20 menit
BAGIAN 1
Proyek data center dari ground sampai cloud
Masron Hutabalian
±25 menit
BAGIAN 2
Informasi & knowledge di balik control — Obsidian + AI
Abdul Kausar
±15 menit
BAGIAN 3
Tanya jawab bersama
Masron & Abdul
02
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · A-00 · build 1/2 · waktu scene 1:30
CATATAN
Operator slide: Abdul. Masron memberi aba-aba "next" atau Abdul mengikuti speaker notes.
Malam ini kita bagi menjadi tiga bagian. Pertama, saya akan mengajak teman-teman melihat proyek data center dari ground sampai cloud: apa yang sebenarnya kita bangun, di mana kompleksitasnya, dan bagaimana proyeknya dikontrol dan dipantau.
Kedua, Abdul akan melanjutkan ke sisi yang jarang dibahas: bagaimana informasi dan pengalaman di balik semua control itu bisa ditemukan lagi — termasuk demo Obsidian dan AI.
Terakhir, kita buka tanya jawab bersama.

## Slide 3
Satu jam, tiga bagian
±20 menit
BAGIAN 1
Proyek data center dari ground sampai cloud
Masron Hutabalian
±25 menit
BAGIAN 2
Informasi & knowledge di balik control — Obsidian + AI
Abdul Kausar
±15 menit
BAGIAN 3
Tanya jawab bersama
Masron & Abdul
KERAHASIAAN
Sesi ini publik. Semua project, activity, tanggal, quantity dan data yang ditampilkan adalah simulasi.
03
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · A-00 · build 2/2 · waktu scene 1:30
Satu hal penting: sesi ini publik. Jadi semua contoh project, activity, tanggal, quantity dan data yang ditampilkan malam ini adalah simulasi.
TRANSISI
Kita mulai dari gambaran besarnya.

## Slide 4
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Dari luar, data center hanya terlihat sebagai sebuah bangunan
GROUND
Dinding, atap dan pagar. Yang tidak terlihat: perjalanan panjang sampai layanan digital bisa berjalan di dalamnya.
Sumber: REF-021 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
04
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-01 · build 1/2 · waktu scene 2:30
Kalau kita melihat data center dari luar, yang kita lihat mungkin hanya sebuah bangunan: dinding, atap, pagar.

## Slide 5
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Dari ground sampai cloud, perjalanannya panjang
GROUND
GROUND
Konstruksi
INFRASTRUCTURE
Power · Cooling · Network
SYSTEMS
Integrasi · Testing
READY
Commissioning
CLOUD
Layanan digital · Data · AI
Sumber: REF-021 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
05
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-01 · build 2/2 · waktu scene 2:30
Tapi sebenarnya perjalanan dari ground sampai infrastructure ini bisa mendukung layanan cloud itu panjang sekali.
Dimulai dari konstruksi di lapangan. Lalu infrastructure — power, cooling, network. Lalu semua system diintegrasikan dan dites. Setelah terbukti bekerja lewat commissioning, barulah fasilitas ini ready. Dan baru setelah itu layanan digital, data dan AI yang kita pakai sehari-hari bisa berjalan di atasnya.
Malam ini kita melihat perjalanan itu dari balik layar.
TRANSISI
Pertama: sebenarnya apa yang kita bangun?
SUMBER: REF-021 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 6
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Yang kita bangun lebih dari sekadar gedung
Data center
Gedung yang menjaga server tetap menyala tanpa henti
Sumber: REF-020, REF-023 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
06
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-02 · build 1/2 · waktu scene 3:00
CATATAN
Audiens publik dari berbagai latar belakang — istilah teknis cukup dijelaskan singkat.
Kalau ditanya "data center itu apa", jawaban singkatnya: gedung yang menampung server dan perangkat jaringan, dan menjaga semuanya tetap menyala tanpa berhenti.
Tapi dari sisi proyek, yang kita bangun jauh lebih dari sekadar gedung.

## Slide 7
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Dibedah: enam system bertemu di IT infrastructure
Power
Utility, generator, UPS sampai ke rack
Cooling
Chiller dan CRAH membuang panas server
Network
Konektivitas ke dalam dan ke luar
Controls
BMS dan EPMS memantau semua system
Fire & life safety
Deteksi dan pemadaman kebakaran
Security
Akses fisik, CCTV, keamanan area
IT infrastructure
server · storage · network
Data center bukan satu sistem. Data center adalah ekosistem sistem yang saling terhubung.
Sumber: REF-020, REF-023 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
07
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-02 · build 2/2 · waktu scene 3:00
Kalau kita bedah: ada power — dari jaringan listrik, generator, UPS sampai ke rack. Ada cooling yang membuang panas dari server. Ada network. Ada controls dan monitoring seperti BMS dan EPMS. Ada fire and life safety. Ada security.
Semuanya bertemu untuk satu tujuan: IT infrastructure bisa berjalan terus.
Jadi data center bukan satu system. Data center adalah ekosistem dari system-system yang saling terhubung.
TRANSISI
Dan kalau banyak system saling terhubung, tantangannya ada di sambungannya.
SUMBER: REF-020, REF-023 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 8
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Ambil satu equipment saja
Equipment
misalnya UPS atau switchboard
Satu equipment. Kelihatannya sederhana.
MASRON HUTABALIAN
08
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-03 · build 1/2 · waktu scene 3:00
Coba kita ambil satu equipment saja, misalnya UPS atau switchboard.

## Slide 9
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Kompleksitas proyek data center ada di interface
Equipment
misalnya UPS atau switchboard
Engineering
Drawing dan submittal disetujui
Procurement
Dites di pabrik, tiba di site
Construction
Ruangan dan jalur kabel siap
Access
Jalur rigging dan permit
Power
Listrik untuk energization dan tes
Testing
Tim dan script commissioning
Tantangannya bukan hanya banyaknya pekerjaan, tapi banyaknya interface.
MASRON HUTABALIAN
09
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-03 · build 2/2 · waktu scene 3:00
Supaya equipment ini benar-benar ready, kebutuhannya datang dari banyak arah.
Engineering harus menyelesaikan drawing dan submittal. Procurement memastikan equipment sudah dites di pabrik dan tiba di site. Construction menyiapkan ruangan dan jalur kabelnya. Jalur akses dan permit harus siap. Power harus tersedia untuk energization dan testing. Dan tim testing serta commissioning menunggu di ujungnya.
Di sinilah menurut saya salah satu tantangan data center project: bukan hanya banyaknya pekerjaan, tapi banyaknya interface.
TRANSISI
Lalu bagaimana kita mengontrol semua itu?

## Slide 10
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Project control adalah sebuah loop, bukan sebuah laporan
Plan
Monitor
Analyze
Forecast
Act
CONTROL
PERTANYAAN DI SETIAP PUTARAN
Plan
Apa yang seharusnya terjadi?
Monitor
Apa yang sedang terjadi?
Analyze
Kenapa berbeda?
Forecast
Apa yang akan terjadi berikutnya?
Act
Apa yang harus kita lakukan sekarang?
ALAT YANG MEMBANTU
Primavera P6
Progress update
Lookahead
Constraint register
Forecasting
Rapat koordinasi
Sumber: REF-001 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
10
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-04 · build 1/1 · waktu scene 3:00
Buat saya, project control itu sebuah loop, bukan sebuah laporan.
Plan: apa yang seharusnya terjadi. Monitor: apa yang sedang terjadi. Analyze: kenapa berbeda. Forecast: apa yang akan terjadi berikutnya. Act: apa yang harus kita lakukan sekarang. Lalu kembali lagi ke plan.
Alatnya bisa Primavera P6, progress update, lookahead, constraint register, forecasting dan rapat koordinasi. Tapi alat hanya membantu — yang penting loop-nya berjalan terus, setiap minggu.
TRANSISI
Loop itu berjalan sepanjang lifecycle proyek, sampai fasilitasnya benar-benar ready.
SUMBER: REF-001 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 11
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Proyek data center bergerak dari engineering sampai handover
Engineering
Desain dan equipment disetujui
Procurement
Equipment dites dan tiba di site
Konstruksi
System terpasang
Inspeksi & testing
Aman untuk dinyalakan
Commissioning
Terbukti berfungsi
Handover
Siap dijalankan operator
Setiap transisi ditentukan oleh bukti, bukan oleh tanggal.
Sumber: REF-021, REF-025 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
11
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-06 · build 1/2 · waktu scene 3:00
CATATAN
Penamaan L1–L5 berbeda antar organisasi (REF-025); sampaikan sebagai konvensi umum.
Secara umum proyek data center bergerak dari engineering, procurement, konstruksi, inspeksi dan testing, commissioning, sampai handover.
Fase-fase ini tumpang tindih per system. Dan setiap transisi seharusnya ditentukan oleh bukti, bukan oleh tanggal.

## Slide 12
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
READY berarti sudah terbukti bekerja, bukan hanya terpasang
Engineering
Desain dan equipment disetujui
Procurement
Equipment dites dan tiba di site
Konstruksi
System terpasang
Inspeksi & testing
Aman untuk dinyalakan
Commissioning
Terbukti berfungsi
Handover
Siap dijalankan operator
L1
Factory witness test
FAT equipment utama di pabrik sebelum dikirim
L2
Verifikasi instalasi
Cek instalasi, IR test, pressure test, point-to-point
L3
Start-up
Start-up per equipment, energization atau running pertama
L4
System testing
Tiap system dites sendiri, misalnya load bank generator dan UPS
L5
Integrated Systems Testing
Semua system dites bersama dengan beban dan skenario kegagalan
Ready for Service
Penamaan L1–L5 berbeda antar organisasi — selalu cek commissioning plan proyek.
Sumber: REF-021, REF-025 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
12
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-06 · build 2/2 · waktu scene 3:00
Yang membedakan data center: commissioning bukan pelengkap di akhir — commissioning adalah produknya. Klien membeli kapasitas yang andal, dan kapasitas itu belum ada sampai commissioning membuktikannya.
Biasanya dibagi lima level. L1: tes di pabrik. L2: verifikasi instalasi. L3: start-up. L4: tiap system dites sendiri, misalnya load bank. L5: Integrated Systems Testing — semua system dites bersama, termasuk skenario kegagalan.
Jadi READY artinya sudah terbukti bekerja, bukan hanya terpasang.
SUMBER: REF-021, REF-025 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 13
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Monitoring tidak berhenti saat konstruksi selesai
KONSTRUKSI
Progress & constraint
Progress update mingguan
Lookahead 3 minggu
Constraint register
Rapat koordinasi
Harian & mingguan
TESTING & COMMISSIONING
Status system per level
Matriks system × L1–L5
Punch list
Hasil tes & sertifikat
Script IST
Per system & level
OPERASI
Kondisi fasilitas
BMS: suhu & cooling
EPMS: beban listrik
DCIM: kapasitas
Alarm & event
24/7
GROUND
CLOUD
MASRON HUTABALIAN
13
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · M-07 · build 1/1 · waktu scene 2:30
Monitoring juga berubah bentuk sepanjang perjalanan ini.
Saat konstruksi, kita memantau progress, lookahead dan constraint setiap minggu. Saat testing dan commissioning, yang dipantau adalah status tiap system per level, punch list dan hasil tes. Dan setelah handover, monitoring berjalan 24 jam lewat BMS, EPMS dan DCIM — suhu, beban listrik, kapasitas dan alarm.
Dari ground sampai cloud, yang dipantau berubah. Tapi kebutuhannya sama: informasi yang benar, di saat yang tepat.
TRANSISI
Supaya lebih konkret, kita lihat satu activity saja.

## Slide 14
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Satu activity di schedule: satu bar, dua tanggal
ID
ACTIVITY
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
A-3020
Cable Containment Installation — Area A
A-2030
Delivery & Receiving Inspection — LV Switchb…
A-3030
Electrical Equipment Installation — Area A
A-3040
Busway & LV Cable Pulling — Area A to Data H…
DATA DATE
Tanggal start sudah tiba. Apakah pekerjaan bisa dimulai?
Data simulasi — Project Alpha adalah proyek fiktif. · Sumber: REF-009 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
14
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · V2-04 · build 1/3 · waktu scene 2:30
CATATAN
Activity dan tanggal adalah data simulasi (Project Alpha).
Di schedule, satu activity kelihatannya sederhana: satu bar, tanggal start dan tanggal finish. Misalnya pemasangan equipment listrik di Area A.
Pertanyaannya: kalau tanggal start sudah tiba, apakah pekerjaannya bisa dimulai?

## Slide 15
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Di balik satu bar, banyak hal yang harus siap
ID
ACTIVITY
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
A-3030
Electrical Equipment Installation — Area A
HARUS SIAP SEBELUM MULAI
Drawing approved
ENGINEERING
Material sudah di site
PROCUREMENT
Access sudah clear
TRADE LAIN
Predecessor selesai
PEKERJAAN AWAL
Manpower terkonfirmasi
RESOURCE
Data simulasi — Project Alpha adalah proyek fiktif. · Sumber: REF-009 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
15
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · V2-04 · build 2/3 · waktu scene 2:30
Belum tentu. Supaya activity ini bisa mulai, banyak hal harus siap: drawing approved, material sudah di site, access clear, predecessor selesai, manpower tersedia.

## Slide 16
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Satu activity, banyak realita
ID
ACTIVITY
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
A-3030
Electrical Equipment Installation — Area A
HARUS SIAP SEBELUM MULAI
Drawing approved
ENGINEERING
Material sudah di site
PROCUREMENT
Access sudah clear
TRADE LAIN
Predecessor selesai
PEKERJAAN AWAL
Manpower terkonfirmasi
RESOURCE
LALU HARUS MENYUSUL
Inspection
Testing
Schedule menunjukkan kapan. Project control bertanya apakah pekerjaan itu benar-benar bisa terjadi.
Data simulasi — Project Alpha adalah proyek fiktif. · Sumber: REF-009 (vault demo › 06 Referensi)
MASRON HUTABALIAN
16
Notes: PEMBICARA: MASRON HUTABALIAN · V2-04 · build 3/3 · waktu scene 2:30
Dan setelah selesai pun masih ada inspection dan testing.
Schedule menunjukkan kapan. Project control bertanya: apakah pekerjaan itu benar-benar bisa terjadi?
Untuk contoh ini, saya serahkan ke Abdul.
SUMBER: REF-009 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 17
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
One condition that isn't ready can stop the whole activity
KONDISI
PIC
STATUS
Drawing
C-004 · Shop drawing LV switchboard dan UPS sudah a…
Design Consultant
Ready
Material
C-005 · LV switchboard dan UPS sudah delivery dan lol…
Procurement Lead
Ready
Manpower
C-006 · Crew instalasi elektrikal dan crew rigging sudah…
Electrical Subcontractor
Ready
Predecessor
C-007 · Finishing ruangan (A-3010) dan cable containm…
Main Contractor Site Manager
Ready
Access
C-003 · Rigging route ke Area A terhalang scaffold faca…
Main Contractor Site Manager
Belum ready
KALAU HANYA DIHITUNG
80%
4 dari 5 kondisi ready
CARA PLANNER MELIHAT — SEMUA KONDISI HARUS TERPENUHI
Drawing
Material
Manpower
Predecessor
Access
Installation
Belum ready
Access menjadi blocker
Readiness itu logika AND, bukan rata-rata: 4 dari 5 ready tetap bisa berarti belum ready.
Data simulasi — Project Alpha adalah proyek fiktif. · Sumber: REF-009, REF-010 (vault demo › 06 Referensi)
ABDUL KAUSAR
17
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-05 · waktu scene 2:30
CATATAN
Activity dan tanggal adalah data simulasi (Project Alpha). Contoh yang sama dipakai lagi di demo Obsidian.
Terima kasih, Masron. Saya lanjutkan dari activity yang sama: Electrical Equipment Installation — Area A.
Kita cek kondisinya satu per satu. Drawing ready. Material ready. Manpower ready. Predecessor juga sudah selesai.
Kalau dihitung: empat dari lima sudah ready. Kedengarannya bagus, kan?
(Berhenti.)
Tapi access belum ready — rigging route masih tertutup scaffold. Dan pekerjaan tetap belum bisa dimulai.
Jadi dalam control: 4 dari 5 ready bisa berarti belum ready. Dan kita hanya tahu ini kalau informasinya ada di tangan kita pada saat yang tepat.
TRANSISI
Pertanyaannya: dari mana planner tahu semua kondisi tadi?
SUMBER: REF-009, REF-010 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 18
Control butuh informasi.
Control, management dan monitoring semuanya bergantung pada informasi — dan pada pengalaman yang bisa ditemukan lagi saat dibutuhkan.
Control
Management
Monitoring
Ground to Cloud
Informasi & knowledge di baliknya
ABDUL KAUSAR
18
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-02 · build 1/1 · waktu scene 1:30
Semua yang dibahas Masron tadi — control, management, monitoring — bergantung pada satu hal: informasi. Bukan hanya informasi hari ini, tapi juga pengalaman yang pernah kita dapat sebelumnya.
Di bagian saya, saya sharing bagaimana saya mencoba supaya informasi dan pengalaman itu tidak hilang: dengan Obsidian, lalu menghubungkannya dengan AI seperti Claude. Saya bukan expert Obsidian atau AI; ini cara kerja yang masih saya coba.
TRANSISI
Coba kita lihat dulu: informasi yang dibutuhkan planner itu ada di mana saja?

## Slide 19
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
The real challenge: finding the right information at the right time
DOKUMEN & SISTEM
Schedule P6
Tracker Excel
Drawing
Spesifikasi
PDF
PERCAKAPAN & INGATAN
Notulen rapat
Dibutuhkan sekarang
Diskusi
Email
Chat
Di kepala saya
Informasi itu ada di mana, ya?
ABDUL KAUSAR
19
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-07 · waktu scene 2:00
Dari mana planner mengetahui semua hal tadi? Tidak semuanya ada di Primavera.
(Tunjuk visual satu per satu.) Sebagian ada di P6. Sebagian di Excel. Sebagian di drawing. Ada di specification. Ada di PDF. Ada di meeting minutes. Ada yang kita dapat dari diskusi. Ada yang mungkin ada di email atau chat.
Dan ada juga yang cuma ada di kepala kita, karena kita pernah mengalami masalah yang sama.
Jadi saya mulai melihat pekerjaan planning ini bukan hanya scheduling problem. Sebagian besar juga merupakan information-management problem.
Informasinya sebenarnya banyak. Tapi apakah kita bisa menemukan informasi yang tepat pada saat kita membutuhkannya?

## Slide 20
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Storing information is not the same as building knowledge
File Explorer
Planning
critical-path.pdf
float-notes.xlsx
Report
delay-report-w14.pdf
recovery-plan-v3.docx
Referensi
resourcing-guide.pdf
acceleration.pdf
Lessons Learned
risk-lessons.xlsx
CONNECTED BY MEANING
Critical Path
Total Float
Schedule Delay
Schedule Recovery
Resources
Acceleration
Risk
ABDUL KAUSAR
20
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-08 · waktu scene 2:30
Saya dulu juga berpikir, kalau file saya sudah rapi, berarti knowledge saya sudah rapi. Ada folder Planning. Ada folder Report. Ada References. Ada Lessons Learned. Dan itu memang membantu.
Tapi lama-lama saya sadar ada perbedaan antara menyimpan informasi dengan membangun pengetahuan.
Misalnya: Critical Path berhubungan dengan Total Float. Total Float berhubungan dengan Delay. Delay berhubungan dengan Recovery. Recovery bisa berhubungan dengan Resources, Acceleration, Risk, dan seterusnya.
Hubungannya tidak selalu mengikuti struktur folder.
Dan ada satu masalah yang saya rasa mungkin banyak dari kita pernah mengalami.
"Saya pernah baca ini." "Saya pernah ketemu masalah seperti ini." "Saya pernah dapat penjelasannya."
Tapi… di mana ya?
(Beri waktu audience tertawa. Opsional: "Siapa di sini yang pernah seperti ini?")
TRANSISI
Dari masalah itu saya mulai mencoba satu tools yang namanya Obsidian.

## Slide 21
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Obsidian: aplikasi catatan yang saling terhubung, tersimpan di laptop sendiri
APA ITU OBSIDIAN
Aplikasi catatan gratis. Setiap catatan adalah file teks biasa (Markdown) di dalam satu folder — disebut vault — di laptop Anda sendiri.
BIASANYA DIPAKAI UNTUK
Catatan kerja dan rapat
Knowledge base pribadi
Belajar dan riset
Menulis dan merencanakan
KENAPA MENARIK
Catatan saling terhubung lewat link, backlinks dan graph
File milik sendiri — tetap bisa dibuka tanpa internet
File biasa, jadi bisa dibaca tools lain — termasuk AI
Gratis, termasuk untuk pemakaian kerja
DOWNLOAD GRATIS
obsidian.md/download
Windows · Mac · Linux · iOS · Android
Buka link download
Sumber: REF-040, REF-041, REF-042, REF-067 (vault demo › 06 Referensi)
ABDUL KAUSAR
21
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · O-00 · build 1/1 · waktu scene 1:00
CATATAN
Sync dan Publish adalah layanan tambahan berbayar yang opsional; aplikasinya sendiri gratis. Sarankan penonton mengecek kebijakan IT perusahaan sebelum install di laptop kantor.
Sebelum saya tunjukkan cara saya memakainya, sedikit perkenalan dulu.
Obsidian itu aplikasi catatan. Bedanya dengan aplikasi catatan lain: setiap catatan disimpan sebagai file teks biasa di sebuah folder di laptop kita sendiri. Folder itu disebut vault.
Biasanya dipakai untuk catatan kerja dan rapat, knowledge base pribadi, belajar, atau menulis.
Yang membuat saya tertarik ada tiga. Catatannya bisa saling terhubung. Filenya milik kita sendiri dan tetap bisa dibuka tanpa internet. Dan karena bentuknya file biasa, tools lain — termasuk AI — bisa membacanya.
Aplikasinya gratis, termasuk untuk dipakai kerja. Kalau mau mencoba, download di obsidian.md/download — tersedia untuk Windows, Mac, Linux, iOS dan Android.
TRANSISI
Lalu bagaimana saya memakainya sebagai planner?
SUMBER: REF-040, REF-041, REF-042, REF-067 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 22
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
Capture, organize, connect, retrieve: four simple steps
CATAT
RAPIKAN
HUBUNGKAN
TEMUKAN KEMBALI
Planning-Knowledge-Demo-ID — Obsidian
FILE
00 Beranda
01 Planning & Scheduling
Schedule Recovery
02 Data Center
03 Project Controls
04 Project Alpha
05 Lessons Learned
01 PLANNING & SCHEDULING / SCHEDULE RECOVERY
Schedule Recovery
Schedule recovery adalah rencana yang disengaja dan berbasis bukti untuk merebut kembali waktu yang hilang di critical path dan near-critical path, dengan mengubah cara, waktu atau sumber daya untuk sisa pekerjaan — tanpa menciptakan risiko yang lebih besar dari delay itu sendiri.
KONSEP TERKAIT
• Critical Path — recovery hanya ada hasilnya di driving path
• Total Float — recovery bertujuan memulihkan float ke milestone penting
• Schedule Delay — alasan recovery plan dibuat
• Acceleration — salah satu cara menjalankan recovery, biasanya mahal
• Constraints — menyelesaikan readiness constraint lebih awal sering jadi recovery yan…
LOCAL GRAPH
Critical Path
Total Float
Schedule Delay
Acceleration
Constraints
Sumber: REF-040, REF-041 (vault demo › 06 Referensi)
ABDUL KAUSAR
22
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-10 · waktu scene 2:30
Saya tidak bilang Obsidian tools terbaik atau semua orang harus pakai. Saya sendiri masih belajar. Yang menarik buat saya justru konsepnya — dan konsepnya bisa diringkas jadi empat langkah.
Misalnya hari ini saya belajar sesuatu tentang Schedule Recovery. Daripada hanya saya simpan sebuah PDF, saya coba tulis kembali apa yang saya pahami dengan bahasa saya sendiri. Itu Catat (capture).
Kemudian saya beri tempat dan struktur. Itu Rapikan (organize).
Tapi bagian yang menarik: saya bisa mengatakan Schedule Recovery ini berhubungan dengan Critical Path, dengan Total Float, dengan Delay, dengan Acceleration. Itu Hubungkan (connect).
Dan beberapa bulan kemudian, ketika saya membutuhkan topik itu lagi, saya bisa menemukannya. Itu Temukan kembali (retrieve).
TRANSISI
Daripada saya jelaskan panjang, lebih gampang kalau saya tunjukkan langsung. Tapi sebelum itu, satu hal penting tentang vault yang akan Anda lihat.
SUMBER: REF-040, REF-041 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 23
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
This demo vault was prepared in advance. In real work, a vault grows from small habits
VAULT YANG AKAN ANDA LIHAT
±50
catatan, disiapkan khusus untuk sesi ini
Project Alpha 100% fiktif — tidak ada data proyek nyata
Draft dibantu AI, lalu saya review dan perbaiki sendiri
Tujuannya menunjukkan polanya, bukan jumlah catatannya
Masih eksperimen pribadi — bukan standar kerja atau rekomendasi resmi
DI PEKERJAAN NYATA
HARI 1
1 catatan
Satu temuan hari ini: site walk, rapat, atau issue di schedule
MINGGU 1
±10 catatan
Setiap kejadian penting satu catatan pendek; ketik [[ untuk menghubungkan
BULAN 1
±50 catatan
2–3 catatan per hari kerja, plus 15 menit seminggu untuk merapikan
A vault isn't built in a day: one note, one link, every day.
Sumber: REF-040, REF-041 (vault demo › 06 Referensi)
ABDUL KAUSAR
23
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · O-01 · build 1/1 · waktu scene 1:15
CATATAN
Kalau ditanya lebih lanjut soal cara membuatnya, jawaban lengkapnya ada di `3_Persiapan/Q&A.md` (pertanyaan 23).
Sebelum saya buka Obsidian, satu hal dulu supaya jelas.
Vault yang akan teman-teman lihat ini sudah saya siapkan khusus untuk sesi ini. Isinya sekitar 50 catatan, dan proyeknya — Project Alpha — 100% fiktif, karena data proyek nyata tidak boleh dibuka di forum publik. Sebagian draft-nya saya buat dengan bantuan AI, lalu saya review dan perbaiki sendiri.
Satu lagi yang penting: semua yang saya tunjukkan ini masih eksperimen pribadi saya. Bukan standar kerja, dan bukan rekomendasi resmi perusahaan mana pun. Saya sendiri masih mencoba dan belajar — jadi silakan ambil yang berguna, lalu sesuaikan dengan aturan dan tools yang diizinkan di tempat kerja masing-masing.
Jadi jangan kaget kalau catatannya sudah banyak. Yang ingin saya tunjukkan adalah polanya: catat, hubungkan, pakai ulang, temukan lagi.
Di pekerjaan nyata, vault tidak dibuat sekaligus. Hari pertama cukup satu catatan: temuan site walk, hasil rapat, atau issue di schedule. Minggu pertama, setiap kejadian penting jadi satu catatan pendek, dan saya hubungkan dengan mengetik dua kurung siku. Kalau dua sampai tiga catatan per hari kerja, dalam sebulan sudah sekitar 50 — kira-kira sebesar vault ini. Ditambah lima belas menit seminggu untuk merapikan.
Vault tidak dibuat dalam sehari: satu catatan, satu link, setiap hari.
TRANSISI
Sekarang mari saya tunjukkan satu minggu kecil seorang planner.
SUMBER: REF-040, REF-041 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 24
LIVE DEMO
Let me show you
Vault demo 100% simulasi, dibuat khusus untuk sesi ini.
Klik satu langkah untuk membukanya di Obsidian
Alt + Tab untuk kembali ke slide
The graph isn't the goal. Finding the context again is.
1
CATAT
Catat temuan site walk
Satu klik menulis temuan hari ini sebagai note — langsung terhubung ke activity.
Buka
2
HUBUNGKAN
Lihat dari sisi activity
Activity menampilkan readiness check — dan semua note yang menyebutnya.
Buka
3
PAKAI ULANG
Pakai lagi lesson yang ada
Lesson yang ditulis sekali — 4 dari 5 ready itu belum ready — berlaku di setiap project.
Buka
4
TEMUKAN
Temukan lagi dengan satu kata
Berbulan-bulan kemudian, satu pencarian memunculkan meeting, activity, lesson dan note hari ini.
Buka
5
LIHAT
Lihat hubungannya
Opsional — graph view menunjukkan bagaimana note saling terhubung.
Ctrl + G
Sumber: REF-043 (vault demo › 06 Referensi)
ABDUL KAUSAR
24
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-12 · build 1/1 · waktu scene 4:00
CATATAN
Run sheet lengkap: `2_Demo/Panduan-Demo.md`. Tombol yang sama ada di `2_Demo/Demo-Launcher.html`. Kalau macet lebih dari 20 detik, pindah ke `2_Demo/Offline-Demo.pdf`. Setelah rehearsal, hapus note `09 Inbox/Site Walk - Week 14`.
(Klik tombol di slide ini. Setiap tombol membuka Obsidian tepat di langkahnya. Setelah satu langkah, Alt + Tab kembali ke slide lalu klik tombol berikutnya.)
Seperti tadi saya sampaikan, vault ini 100% simulasi. Ini satu minggu kecil seorang planner.
1 Catat. (Klik Buka.) Pagi ini saya site walk, dan rigging route ke Area A masih tertutup scaffold. Daripada hilang di chat atau di kepala, saya catat — dan langsung saya link ke activity-nya.
1b Buat link sendiri. (Ctrl + E → klik di akhir baris terakhir → Enter → ketik: Bahas di rapat minggu ini → [[ → ketik Weekly → Enter → Ctrl + E.) Supaya cepat, catatan ini saya siapkan lewat tombol. Tapi cara menghubungkannya cukup ketik dua kurung siku — dan dua catatan langsung terhubung. Langkah per klik: Panduan-Demo.md bagian 4.
2 Hubungkan. (Klik Buka.) Ini activity yang tadi ada di slide: empat dari lima ready, access belum. Di kanan, Backlinks: semua catatan yang menyebut activity ini — termasuk note yang baru saya tulis.
3 Pakai ulang. (Klik Buka.) Dari situ saya sampai ke lesson yang pernah saya tulis: empat dari lima ready itu belum ready. Ini bisa saya pakai di project mana pun.
4 Temukan. (Klik Buka.) Enam bulan lagi saya lupa di mana. Cukup cari "rigging" — meeting, activity, lesson dan catatan site walk muncul bersama.
5 Lihat (opsional). Di Obsidian tekan Ctrl + G. Graph ini bukan tujuan. Yang penting, konteksnya bisa ditemukan lagi.
TRANSISI
Nah, sekarang bagaimana kalau AI bisa membaca catatan-catatan ini?
SUMBER: REF-043 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 25
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
AI finds the notes, connects them, and shows its sources
“Activity mana di critical path yang masih punya constraint open?”
1
Find
note yang relevan
2
Connect
isi note yang saling terkait
3
Cite
dari mana setiap poin berasal
Constraint Register
Decision Log
Project Alpha Schedule
Weekly Planning - Week 14
Template Review Critical Path
AGENTS (aturan vault)
Constraint Register
Decision Log
Project Alpha Schedule
Weekly Planning
Template Review
Answer + sources
[[Constraint Register]]
[[Project Alpha Schedule]]
[[Decision Log]]
Nama note = file yang dibaca Claude pada uji coba (2 kali, hasil identik). · Sumber: REF-058 (vault demo › 06 Referensi)
ABDUL KAUSAR
25
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-15 · build 1/1 · waktu scene 2:30
CATATAN
Jangan melebih-lebihkan. AI tetap bisa salah; yang berubah adalah kita bisa melihat sumbernya.
Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya mulai menarik. Kalau saya tanya AI tentang schedule recovery, AI mungkin bisa memberikan jawaban yang bagus. Tapi AI tidak tahu apa yang saya sendiri sudah pelajari.
Bagaimana kalau AI-nya bisa membaca knowledge base yang tadi?
Dan pertanyaannya pun berubah. Bukan lagi "Apa itu schedule recovery?", tetapi "Berdasarkan yang sudah saya kumpulkan, apa yang harus saya cek saat mereview recovery plan?"
AI bisa membantu mencari note yang relevan, menghubungkan beberapa informasi, lalu memberikan jawaban dengan menunjukkan sumber note yang digunakan.
(Catatan: nama-nama note di slide ini adalah file yang benar-benar dibuka Claude saat rehearsal.)
SUMBER: REF-058 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 26
LIVE DEMO
Obsidian + Claude
Claude Desktop · tab Code · folder vault demo · model Sonnet · mode Ask permissions
Buka Claude
Salin prompt
Salin prompt membuka halaman Demo Launcher; klik Salin prompt, lalu paste di Claude.
PROMPT · REVIEW CRITICAL PATH
Dari data Project Alpha di vault saya: activity mana di critical path yang masih punya constraint open? Tampilkan Activity ID, constraint, owner, tanggal dibutuhkan, dan decision terkait. Simpan sebagai note memakai Template Review Critical Path.
1
Perhatikan: note saya dibuka dulu
2
Izinkan Claude menyimpan note baru
3
Buka note hasilnya di Obsidian
Sumber: REF-060, REF-049 (vault demo › 06 Referensi)
ABDUL KAUSAR
26
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-16 · build 1/2 · waktu scene 4:00
CATATAN
Ikuti `2_Demo/Panduan-Demo.md` bagian 5. Claude butuh ±1 menit. Kalau lebih dari 2 menit belum selesai, pindah ke slide 27 dan lanjutkan cerita. Hasilnya sudah diuji 2 kali dan identik: 5 activity — A-3030, A-3040, A-4010, A-4020, A-5050.
(Klik Buka Claude — sesi sudah disiapkan: tab Code, folder Planning-Knowledge-Demo-ID, model Sonnet, mode Ask permissions. Klik Salin prompt → Demo Launcher terbuka → klik Salin prompt → klik ikon Claude di taskbar → Ctrl + V → Enter.)
Bagian AI ini juga masih eksperimen. Karena itu saya tidak minta pendapat AI. Saya minta sesuatu yang bisa dicek: dari data project, activity mana di critical path yang masih punya constraint open. Dan hasilnya disimpan sebagai note, memakai template.
(Sambil menunggu, tunjuk baris Read …) Perhatikan: dia hanya membaca beberapa note — constraint register, decision log, schedule — dan template-nya.
(Saat muncul permintaan izin menulis file:) Sebelum menyimpan, dia minta izin dulu. Saya yang memutuskan. (Klik Allow.)
(Klik ikon Obsidian → folder 08 AI Output → Review Critical Path - 2030-04-08.) Jawabannya sekarang jadi note di vault. Lima activity, urut berdasarkan tanggal dibutuhkan. Paling mendesak A-3030 — activity yang sama dengan yang Masron dan saya bahas tadi — constraint C-003, akses. Setiap baris menyebut activity ID, constraint ID dan decision ID. Statusnya masih draft, reviewed false, sampai saya sendiri yang mereview.

## Slide 27
DATA CENTER
›
INTERFACE
›
CONTROL
›
COMMISSIONING
›
MONITORING
›
REALITA
›
INFORMASI
›
KNOWLEDGE
›
OBSIDIAN
›
AI
The value isn't the table. It's knowing where every row came from.
1 · NOTE HASIL CLAUDE · 08 AI OUTPUT
A-3030 · C-003 Access · dibutuhkan 2030-04-08 · decision D-001, D-002
Constraint Register
Decision Log
2 · NOTE YANG DIKUTIP · 04 PROJECT ALPHA
Constraint Register
REGISTER · C-003
C-003 · A-3030 · Access · Open · Impact High · dibutuhkan 2030-04-08 · total float 0 (critical)
Rigging route ke Area A terhalang scaffold facade; lifting permit LP-07 masih pending.
Owner: Main Contractor Site Manager. Tindakan: pindahkan bay scaffold dan ajukan LP-07 fast-track (D-001, D-002).
Buka note yang dikutip
Trust, but verify: the source is one click away.
Sumber: REF-060, REF-049 (vault demo › 06 Referensi)
ABDUL KAUSAR
27
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-16 · build 2/2 · waktu scene 4:00
(Di note hasil tadi, atau di slide ini kalau demo live gagal.)
Yang menarik buat saya bukan tabelnya. Tabel seperti ini bisa dibuat manual.
Yang saya cari: setiap baris bisa dicek balik. A-3030, constraint C-003, decision D-001 dan D-002. (Klik link Constraint Register di note, atau klik Buka note yang dikutip di slide.) Ini register-nya — C-003 memang open, owner Site Manager, dibutuhkan 8 April. Kalau AI salah, saya langsung tahu.
Dan karena pertanyaannya berbasis data, jawabannya konsisten. Saya jalankan dua kali, hasilnya sama persis.
SUMBER: REF-060, REF-049 (vault demo › 06 Referensi)

## Slide 28
Site (ground)
Schedule
Informasi
Knowledge
Obsidian
AI (cloud)
Planner
From ground to cloud, the planner stays at the center.
Technology makes experience reusable.
28
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-19 · build 1/1 · waktu scene 2:00
Tapi saya juga tidak melihat AI sebagai sesuatu yang mengambil alih pekerjaan planner.
AI bisa membantu kita mencari. Bisa merangkum. Bisa menghubungkan informasi. Bisa membantu membuat draft. Bahkan bisa membantu analysis tertentu.
Tapi memahami kondisi project, mempertanyakan data, berkoordinasi dengan orang, menentukan apakah sesuatu masuk akal, dan mengambil professional judgment… itu tetap tanggung jawab kita.
Jadi buat saya posisi AI bukan di tengah. Planner tetap di tengah. AI adalah salah satu layer yang membantu planner bekerja lebih baik.
Kalau kita lihat lagi perjalanannya: dari site — ground — ke schedule, ke informasi, ke knowledge, lalu Obsidian dan AI yang ada di cloud. Semuanya kembali ke planner.
Control dan monitoring tetap butuh orang yang memahami kondisi di lapangan. Teknologi tidak menggantikan planner. Teknologi membantu pengalaman kita bisa dipakai lagi.

## Slide 29
Understand the work.
Capture what you learn.
Make it reusable.
ABDUL KAUSAR
29
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-20 · waktu scene 0:30
Pahami pekerjaannya.
Catat apa yang dipelajari.
Buat agar bisa dipakai lagi.

## Slide 30
Apa yang saya pelajari dari pekerjaan hari ini — dan apakah masih bisa saya pakai setahun lagi?
Terima kasih.
30
Notes: PEMBICARA: ABDUL KAUSAR · V2-21 · build 1/1 · waktu scene 0:30
Jadi kalau ada satu hal yang ingin saya bawa dari sharing hari ini, bukan bahwa teman-teman harus menggunakan Obsidian. Bukan juga bahwa semua orang harus menggunakan AI.
Tapi mungkin kita bisa mulai bertanya: "Apa yang saya pelajari dari pekerjaan hari ini, dan apakah saya masih bisa menggunakannya lagi satu tahun dari sekarang?"
Kalau mau mencoba, mulai saja besok dengan satu catatan. Vault yang tadi saya tunjukkan pun, di pekerjaan nyata, tumbuh dari satu catatan seperti itu.
Terima kasih. Itu dari saya — sekarang kita buka tanya jawab bersama Masron.

## Slide 31
Disscussion
Semua project, activity, tanggal, quantity dan data yang ditampilkan hari ini adalah simulasi.
31
Notes: PEMBICARA: MASRON & ABDUL · V2-22 · build 1/1 · waktu scene 0:00
Tanya jawab bersama Masron. Pertanyaan tentang control dan monitoring proyek dijawab Masron; pertanyaan tentang Obsidian, knowledge dan AI dijawab saya.
Bacakan dulu pertanyaan dari kolom komentar sebelum menjawab. Jawaban yang sudah disiapkan ada di `3_Persiapan/Q&A.md`. Kalau ditanya proyek nyata: "Saya sengaja tidak memakai data proyek nyata — itu sebabnya semua contoh tadi simulasi."